## Tabelle1
Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln im 1. Halbjahr 2018 (01.01.2018 - 30.06.2018)				(ohne Gewähr, da mit OCR eingescannt)

Schulsanierungen sowie Neubaumaßnahmen an Schulen
Amt	lnv. Nr.	0bjekt/Liegenschaft/Maßnahme	Ansatz 2018	vertraglich gebunden	ausgegeben	Quote Verfügbar in %	Noch verfügbar zum 01.07.2018	Erläuterung
-65-	6500185200	Dorothea-Viehmann-Schule, baul. Verb.(OBR 19)	41000‚00	19.276,81	5.202,40	53	21.723,19	Vertikale Außenmarkisen Hauptgebäude Südseite in der Ausführung.
-65-	6500240100	Luisenschule, Baukosten (OBR O3)	60.000,00		8.051,50	100	60.000,00	Umbau/Umzug Lernbibliothek disponiert für 2. Halbjahr 2018.
-65-	6500245200	Reformschule Wilhe!mshöhe‚ Bauliche Verb. (OBR 05)	85.000,00			100	85.000,00	Dämmung oberste Geschossdecke disponiert für 2. Halbjahr 2018
-65-	6500255200	Schule am Lindenberg, Bauliche Verb. (OBR 17)	95.000,00			100	95.000,00	Maler-‚ Trockenbau— und Bodenbelagsarbeiten Klassen disponiert für 2.Halbjahr 2018. Leistungen teilweise bereits beauftragt.
-65-	6500280100	Schule Eichwäldchen, Baukosten (OBR 16)	25.000,00			100	25.000,00	Erweiterung Ganztag/Hort, Mittel hier: KoFi-Anteil Stadt. Projekt kann nicht begonnen werden, da Förderbescheid noch nicht vorliegt.
-65-	6500310200	Unterneustädter Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 23)	25.000,00			79	19.797,60	Erneuerung Wasserleitungen und Rückbau nasse Steigleitungen für 2. Halbjahr 2018 disponiert
-65-	6500325200	Valentin-Traudt-Schule. bauliche Verb. (OBR 10)	10.000,00			19	1.948,50	Einzelraumregelung und Gebäudeleittechnik baulich abgeschlossen, Projekt in der Abrechnungsphase.
-65-	6500340200	Goethegymnasium 1, bauliche Verb. (OBR 14)	12.000,00			100	12.000,00	Kanalsondierung disponiert für 2. Halbjahr 2018
-65-	6500385100	Martin-Luther—King-Schule, Baukosten (OBR 11)	7.000,00		6534‚16	7	465,84	Vorbereitungsarbeiten "Digitales Schwarzes Brett" beauftragt.
-65-	6500415200	Arnold Bode Schule, bauliche Verb. (OBR 11)	60.000,00			100	60.000,00	für 2. Halbjahr 2018 disponiert, derzeit Vorbereitung der Ausschreibung. Heizungsregelung und Strangregulierungsventile disponiert für 2. Halbjahr2018.
-65-	6500445200	AIexander-Schmorell—Schule‚ Saul. Verb. (OBR15)	27.000,00		438,09	98	26.561,91	Umbau Garderobenanlagen, Umbau Warmwasserbereitung disponiert für 2. Halbjahr 2018.
-65-	6500450100	Astrid-Lindgren-Schule, Baukosten (OBR 04)	30.000,00	6.328,04	12.609,76	37	11.052,20	lnklusionsmaßnahme Aufzug und Ergänzungsarbeiten inzwischen größtenteils beauftragt und in Ausführung.
-65-	6500480200	Wilhelm-Lückert-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04)	65.000,00			100	65.000,00	Brandschutzmaßnahmen disponiert für 2. Halbjahr 2018.
-65-	6504201100	Alle Schulformen, Baukosten	480.000,00	43.397,47	173168‚79	55	263.433,74	Finanzierung verschiedener Projekte weit fortgeschritten. U. a. für Schulersatzbau in Holzmodulbauweise Schule am Warteberg.
-65-	6504201101	Alle Schulformen, Vernetzung Schulen	300.000,00	3.709,29	3.210,36	98	293.080,35	Hausinterne EDV—Vernetzung
-65-	6504201200	Grund-Haupt-Realschulen/BauI.Verbesserungen	100.000,00			100	100.000,00	Ansatz und Reste sind für die Sanierung von Fach-/NaWi—Räumen bestimmt. Das Projekt befindet sich in der Planungs- und Abstimmungsphase. Sachzusammmenhang zu KIP 2 im Schwerpunkt Fachraumsanierung.
-65-	6504210100	GY, GesS, GS‚HS‚RS/Ganztagsschuiangebote/Baukosten	300.000,00			100	300.000,00	57 T€ sind für die Fertigstellung der Essensausgabe an der Unterneustädter Schule und 102 T€ für einen Rechtsstreit an der Heinrich-Schütz-Schule bestimmt. Die übrigen Mittel aus Resten sowie der Ansatz befinden sich in der Planungsphase.
-65-	6504213200	Sonderprogramm Schulsanierung	283.500,20	9.171,33	30.864,62	86	243.564,25	Vielzahl von Maßnahmen Brandschutz, Sicherheit, Hygiene. Umsetzung sukzessive im lfd. Betrieb, Gesamtvolumen: 10 Mio €
	Summen		2.005.500‚20	81.882,94	240.079,68	84	1.683.537,58

Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)
Amt	lnv. Nr.	0bjekt/Liegenschaft/Maßnahme	Ansatz 2018	vertraglich gebunden	ausgegeben	Quote Verfügbar in %	Noch verfügbar zum 01.07.2018	Erläuterung
-65-	550 4214 100	Kommunales lnvestitionsprogramm Bund	761.000‚00		398.724‚83	48	362.275‚17	Komplementärmittel KIP I Maßnahmen werden bis Ende 2020 abgeschlossen.
-65-	650 4215 100	Kommunales Investitionsprogramm Land	2.750000		15.353,71	99	2.734.536‚29	Komplementärmittel KIP I Maßnahmen werden bis Ende 2020 abgeschlossen.
-65-	650 4218 100	Kommunales Investitionsprogramrn Schulen	31.257.498‚00	11.900,00		100	31.245.598,00	Über die Verwendung der KIP ll-Mittel (KIP Schule) wurde erst im 2. Halbjahr 2018 druch die StaVo entschieden.
	Summen		34.768.498‚00	11.900,00	414.088,54	99	34.342.509,46

Sonstige Investitionen für Schulen und Bildungseinrichtungen
Amt	lnv. Nr.	0bjekt/Liegenschaft/Maßnahme	Ansatz 2018	vertraglich gebunden	ausgegeben	Quote Verfügbar in %	Noch verfügbar zum 01.07.2018	Erläuterung
-40-	400 4210 300	Grund—‚ Haupt-‚ Realschulen, bewegliches Vermögen	388.920,00	8.550,58	8.819,10	96	371.550,22	EDV-Ausstattung, Vernetzung und Support / Betriebsausstattung und bewegliche Sachen des Anlagevermögens
-40-	400 4211 300	Gymnasien, bewegliches Vermögen	115.110,00		6.609,21	94	108.500,79
-40-	400 4212 300	Berufsschulen, bewegliches Vermögen	383.3 50,00	1,523‚52	21.705,79	94	360.120,69
-40-	400 4213 300	Förderschulen, bewegliches Vermögen	54.410,00		23.884‚10	56	30.525,90
-40-	400 4214 300	Gesamtschulen, bewegliches Vermögen	186.2 20,00		17.969,69	90	168.250,31
-40-	400 0592 400	Volkshochschule Region Kassel (OBR 01)	20.000,00			100	20.000,00	städtischer lnvestitionskostenanteil
-40-	400 4215 300	Medienzentrum Kassel, bewegliches Verm. (OBR 01)	35.000,00		8.297,99	76	26.702,01	Ersatzbeschaffung, EDV- und Betriebsausstattung, bewegliches Anlagevermögen
	Summen		1.183.010,00	10.075, 10	87.285,98	92	1.085.649‚92

Investitionen aus Städtebaufördermittel in Straßen, Schulen, Bildungseinrichtungen und Infrastruktur
Amt	lnv. Nr.	0bjekt/Liegenschaft/Maßnahme	Ansatz 2018	vertraglich gebunden	ausgegeben	Quote Verfügbar in %	Noch verfügbar zum 01.07.2018	Erläuterung
-63-	630 6300 106	Bebauung Kulturbahnhof Nordseite, Erschließungsmaßnahme, Ansiedlung Fraunhofer	120.000,00			100	120.000,00	Die Projekte wurden bis dato aus Haushaltsausgaberesten der Vorjahre finanziert. / Die lfd. Mittel sind bereits in vollem Umfang für laufende und zukünftige Projekte verplant. / Die Laufzeit der Projekte orientiert sich an den zeitlichen Vorgaben der Förderbescheide.
-63-	630 6300 107	Wilhelmsh. Allee, Förderung nat. Proj. Städtebau, Neugestaltung Wilhelmshöher Allee	500.000,00	99.579,29	65.593,55	67	334.827,16
-63-	630 6375 100	Soziale Stadt Wesertor Städtebauförderung (Umgestaltung Schulhof Goethegym„ Quemngshilfe Weserstr., Gehwege Parkflächen Ysenburgstr.‚ Sporhof Goethegymnasium)	750.000,00			100	750.000,00
	Summen		1.370.000,00	99.579,29	65.593,55	88	1.204.827,16

Straßen- und lngenieurbauten
Amt	lnv. Nr.	0bjekt/Liegenschaft/Maßnahme	Ansatz 2018	vertraglich gebunden	ausgegeben	Quote Verfügbar in %	Noch verfügbar zum 01.07.2018	Erläuterung
-63-	660 6110 161	Wolfhager Straße / Drei Brücken (OBR 08,09, 10)	902.500‚00	900.763‚81	1.736,19	0	0,00
-63-	660 6120 146	Druseltalstr./E.—Ri-Str./B.V.Suttner Str. (OBR 05)	1.370.000‚00	1.307.620‚77	62.379,23	0		Im Bau
-63-	660 6130 123	Wolfsgraben -Um— und Ausbau- (OBR 15)	1.230.000,00	10.000,00		99	1.220.000,00	Ausschreibung in Vorbereitet, Veröffentlichung in 2018, Baubeginn in 2019.
-63-	660 6130 127	Umbau Auedamm Damaschkestr. b. Oranger. (OBR 02)	50.000,00	45.303,29	4.691,71	0
-63-	660 6140 101	Verkehrssignalanlagen‚Gemeindestraßen, Baukosten	878.000,00	404.377,20	473.622,80	0
-63-	660 6140 103	Bau von Anliegerstraßen‚Baukosten	1.180.000‚00	473.902,16	190.163,27	44	515.934,57	Auftrag Baugebiet "Zum Feldlager" in der Vergabe
-63-	660 6140 105	Größere lnstandsetzungen	500.000‚00		358.710,66	28	141.289,34	Ausschreibung in Vorbereitung, Submission in 2018
-63-	660 6140 106	Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen,Baukosten	2.400.000,00	406.399,80	949.685,85	43	1.043.914‚35	Ausschreibung in Vorbereitung, Veröffentlichung in 2018
-63-	660 6140 120	lngenieurbauten, Baukosten	900.000,00	20.857,09	163.416,60	80	715.726,31	Ausschreibung in Vorbereitung, Submission in 2018
-63-	660 6140 126	Radwege/Radrouten	250.000,00	23.246,87		91	226.753,13	Der Willi-Brandt-Platz und die Straßenführung (vor dem Bahnhof Wilhelmshöhe) sollen umgebaut werden. Die Abstimmung mit der KVG und dem Land Hessen ist erfolgt. Die Baumaßnahme wird vorauss. in 2020 baulich umgesetzt
-63-	660 6140 140	Verkehrsberuhigung Stadtgebiet	25.000,00		8.035,00	68	16.965,00
-63-	660 6140 165	Obere und Untere Königsstraße, Umbau (OBR 01)	2.500.000,00	2.410.197,50	89.802,40	0
-63-	660 6140 175	Verkehrs— und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)	1.455.000,00	729.580‚62	66.941,49	45	658.477,89	In mehreren VMMS-Proiekten, teilweise bewilligt/teilweise noch in der Antragsphase, gebunden. Vergeben erfolgen erst im Projektverlauf.
-63-	660 6140 186	Verkehrserschließung Uni KS./Nordstadt(OBR 11)	500.000,00		427.919,75	14	72.080,25
-63-	660 6700 400	Straßenbeleuchtung	100.000,00	16.919,03	43.547,93	40	39.533,04
-63-	660 6800 112	Parkscheinautomaten	15.000,00		14,666‚76	2	333,24
	Summen		14.255.500‚00	6749173,2	2855319,54	33	4651007,12

Gesamtsummen Investitionen (-65-‚ -40-‚ -63-‚ -66-)			53582508,2	6952609,57	3662367,39	80	42967531,24	Inklusive KIP II – Mittel
Investitionen in Schulneubau und -Sanierung, Sonstige Invest. in Schulen und Bildungseinricht. Straßenbau und —unterhalt, sonstige Invest. In Infrastr + Breitband			22.325.010‚20	6940709,57	3662367,39	53	11. 721.933,24	Nachrichtlich ohne KIP II (KIP Schulen)

Unterhaltungsmittel für Straßen (Ergebnishaushalt)
Amt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Haushaltsausgabereste	beansprucht	Quote Verfügbar in %	Noch verfügbar zum 01.07.2018	Erläuterung
-66-	6065000	Materialaufwand für Straßen Wege und Plätze	174.000‚00	74686,84	95227,44	62	153.459‚40	Die Ansätze und Haushaltsausgabe-reste sind gegenseitig deckungsfähig.
-66-	6165020	Unterhaltung/Instandhaltung Straße	1.900.000‚00		1.438.906‚74	24	461.093‚26
-66-	6165030	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	60000	54724,23	33421,37	71	81302,86
-66-	6165040	Unterhaltung/Instandhaltung Ing. Bauwerke	275.000‚00		275.000‚00	0
-66-	6165050	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	38000		27642,47	27	10357,53
-66-	6165070	Unterhaltung/Instandhaltung öffentl. Parkeinrichtungen	60,000‚00	20000	60000	25	20000
-66-	6165110	Ortsbeiratsmittel Straßen	344.770‚00	764.948‚81	116331,56	90	993.387‚25
Gesamt			2.851.770‚00	914359,88	2.046.529.58	46	1719600,3